## GROUPE1
PROJET : Gestion des compétences - Groupe1 (Vivien, Yoann, Alexis, Flavien) 172.20.64.163 (groupe1)
Tâche | Groupe | Dépendance | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem11 | Sem12 | Sem13 | Sem14 | Sem15 | Sem16 | Sem17 | Sem18 | Sem19
1- Chefs de projets | Flavien | bar: Sem1 to Sem7
2- Recherche des cas d'utilisation | La classe | bar: Sem2; Sem4
3- Modèle conceptuel des données | La classe | 2 | bar: Sem5 to Sem6
4- Création de la base de données | Flavien | 3 | bar: Sem6 to Sem7
5- Prametrage Serveur Linux | Flavien | bar: Sem7
6- Réunion de groupe | Groupe1 | bar: Sem6 to Sem7
7- Génération Pdf | Alexis | 26
8- Test du programme | Groupe1
10- Formation Utilisation Git | Groupe1 | 5
Utiliser l'interface Administrateur
11- S'authentifier | Flavien | 3
12- Se déconnecter | Flavien | 3
13- Créer les promotions | Vivien | 3
14- Créer les profs | Yoann | 3
15- Créer les étudiants | Alexis | 13
16- Gérer les utilisateurs et promotions (modifier - Désactiver) | Yoann | 14.15
17- Créer des étudiants par lots |  | 15
18- Supprimer - Restaurer les comptes désactivés |  | 14.15
20- Supprimer les comptes et données des étudiants | Alexis | 15
21- Exporter des mot de passe non cryptés |  | 11
22- Restaurer les données d'un étudiant |  | 15
23- Sauvegarder la base | Alexis | 14.15
Utiliser l'interface Etudiant
24- Créer Situation | Vivien | 15
25- Créer une déscription | Vivien | 24
26- Sélectionner les activités correspondantes à la situation | Alexis | 24
27- Reformuler les activités | Yoann | 26
28- Créer des liens de Production | Vivien | 24
29- Consulter commentaires profs (impossible en création) | Yoann | 36
31- Supprimer situation | Yoann | 24
32- Modifier situation | Vivien | 24
33- Modifier Paramètre personnels | Flavien
Utiliser l'interface Professeur
33- Consulter tableau étudiant | Alexis | 7
35- Restaurer les données d'un étudiant (idem admin) | Flavien | 22
36- Modifier Paramètre personnels(idem admin) | Vivien | 33
37- Commenter situation | Yoann | 24
Aide utilisation